## 미결제 현황
▣ 6월 미수금 현황 | [6 empty] | 수주금액 | 수금대기 | 수금 완료 | 현미수금 | 7월 15일 세금계산서 비용 수금완료시
[7 empty] | 4178865000 | 471295000 | 2083890000 | 1783805000 | 1312510000
연도 | 발주번호 | 프로젝트번호 | 고객사 | 프로젝트명 | 프로젝트금액 | 구분 | 금액 | 세금계산서발행 | 수금액 | 미결제금액(TC) | 비 고
2024 | OP2409270005 | TA20240702 | 텔스타 | 냉각수모듈 조립라인 (에아솔루브(헝가리))-건- 202408012 | 700000000 | 계약금 | 210000000 |  | 210000000 | 0
2024 | OP2409270005 | TA20240702 | 텔스타 | 냉각수모듈 조립라인 (에아솔루브(헝가리))-건- 202408012 | 700000000 | 중도금 | 350000000 |  | 350000000
2024 | OP2409270005 | TA20240702 | 텔스타 | 냉각수모듈 조립라인 (에아솔루브(헝가리))-건- 202408012 | 700000000 | 잔금 | 35000000 | 2026-05-27 |  | 35000000 | 유상사급 제외 잔금
2025 | OP2509300005 | TA20240702 | 텔스타 | 유럽3차동 냉각수모듈 조립라인 신작(아 솔로바키아) | 190000000 | 계약금 | 57000000 |  | 57000000
2025 | OP2509300005 | TA20240702 | 텔스타 | 유럽3차동 냉각수모듈 조립라인 신작(아 솔로바키아) | 190000000 | 중도금 | 95000000 |  | 95000000
2025 | OP2509300005 | TA20240702 | 텔스타 | 유럽3차동 냉각수모듈 조립라인 신작(아 솔로바키아) | 190000000 | 잔금 | 38000000 | 2026-05-27 |  | 38000000
2025 | OP2510270001 | TL20250903 | 텔스타 | SNT상용1톤 리어액슬 조립라인 신작(화신 전주) | 460000000 | 계약금 | 138000000 |  | 138000000
2025 | OP2510270001 | TL20250903 | 텔스타 | SNT상용1톤 리어액슬 조립라인 신작(화신 전주) | 460000000 | 중도금 | 52800000 | 2026-06-24 |  | 52800000
2025 | OP2510270001 | TL20250903 | 텔스타 | SNT상용1톤 리어액슬 조립라인 신작(화신 전주) | 460000000 | 잔금 | 46000000 |  |  | 46000000
2026 | OP2603030013 | TA20260102 | 텔스타 | 액슬샤프트 조립라인 신작(태양전주) | 562300000 | 계약금 | 168690000 |  | 168690000
2026 | OP2603030013 | TA20260102 | 텔스타 | 액슬샤프트 조립라인 신작(태양전주) | 562300000 | 중도금 | 289080000 | 2026-06-11 |  | 289080000
2026 | OP2603030013 | TA20260102 | 텔스타 | 액슬샤프트 조립라인 신작(태양전주) | 562300000 | 잔금 | 112460000 |  |  | 112460000
2026 | PO2603050006 | ATC | 텔스타 | ATC PLATE | 13950000 | 계약금 | 13950000 |  |  | 13950000
2026 | OP2604240005 | TA20260312 | 텔스타 | JG기종추가2라인프트 TURN기능 추가 외5건 | 8000000 | 계약금 | 8000000 |  |  | 8000000
2026 | PO2605200001 | ATC | 텔스타 | ATC PLATE | 14615000 | 계약금 | 14615000 | 2026-06-26 |  | 14615000
2026 | OP2605190008 | TL20250903 | 텔스타 | 화신 상용1톤 리어액슬 조립라인 신작(SNT전주) | 140000000 | 계약금 | 28000000 | 2026-05-27 |  | 28000000
2026 | OP2605190008 | TL20250903 | 텔스타 | 화신 상용1톤 리어액슬 조립라인 신작(SNT전주) | 140000000 | 중도금 | 84000000 |  |  | 84000000
2026 | OP2605190008 | TL20250903 | 텔스타 | 화신 상용1톤 리어액슬 조립라인 신작(SNT전주) | 140000000 | 잔금 | 28000000 |  |  | 28000000
2026 | OP2605220009 | TA20260308 | 텔스타 | FR리어액슬 조립라인 HEV기종추가 개조 SCO(유아창원) | 120000000 | 계약금 | 24000000 | 2026-05-27 |  | 24000000
2026 | OP2605220009 | TA20260308 | 텔스타 | FR리어액슬 조립라인 HEV기종추가 개조 SCO(유아창원) | 120000000 | 중도금 | 72000000 |  |  | 72000000
2026 | OP2605220009 | TA20260308 | 텔스타 | FR리어액슬 조립라인 HEV기종추가 개조 SCO(유아창원) | 120000000 | 잔금 | 24000000 |  |  | 24000000
2026 | OP2605270001 | TA20260308 | 텔스타 | 베어링 공급기 개조-구매품 유상사급정산 | -1900000 |  |  |  |  | -1900000 | 1차중도금 지급시 차감 (OP2605220009)
2026 |  | TA20260309 | 텔스타 | 캠럼셔틀 카트리지 개조 | 31000000 | 계약금 | 6200000 | 2026-06-05 |  | 6200000
2026 |  | TA20260309 | 텔스타 | 캠럼셔틀 카트리지 개조 | 31000000 | 중도금 | 18600000 | 2026-06-05 |  | 18600000
2026 |  | TA20260309 | 텔스타 | 캠럼셔틀 카트리지 개조 | 31000000 | 잔금 | 6200000 |  |  | 6200000
2026 | OP2607010003 | TW20260101 | 텔스타 | AGV 물류자동화 시스템SCO_4차(세플러 안산) | 11000000 | 잔금 |  |  |  | 11000000
2026 |  | CM20260601 | 시스템알앤디 | 시스템알앤디 북미파워모듈 조립기 | 1305000000 | 계약금 | 391500000 |  | 391500000
2026 |  | CM20260601 | 시스템알앤디 | 시스템알앤디 북미파워모듈 조립기 | 1305000000 | 중도금 | 652500000 |  | 652500000
2026 |  | CM20260601 | 시스템알앤디 | 시스템알앤디 북미파워모듈 조립기 | 1305000000 | 잔금 | 261000000 |  |  | 261000000
2026 |  | CMI20260730 | 시스템알앤디 | 시스템알앤디 북미파워모듈 조립기(추가금액) | 570000000 | 계약금 | 171000000 |  |  | 171000000
2026 |  | CMI20260730 | 시스템알앤디 | 시스템알앤디 북미파워모듈 조립기(추가금액) | 570000000 | 중도금 | 285000000 |  |  | 285000000
2026 |  | CMI20260730 | 시스템알앤디 | 시스템알앤디 북미파워모듈 조립기(추가금액) | 570000000 | 잔금 | 114000000 |  |  | 114000000
2026 |  | CMI20260530 | 삼기ES | 삼기ES 비젼 시스템 | 34000000 | 계약금 | 10200000 |  | 10200000
2026 |  | CMI20260530 | 삼기ES | 삼기ES 비젼 시스템 | 34000000 | 중도금 | 13600000 |  |  | 13600000
2026 |  | CMI20260530 | 삼기ES | 삼기ES 비젼 시스템 | 34000000 | 잔금 | 10200000 |  |  | 10200000
2026 |  | CMI20260527 | DIT | DIT 계사 모니터링 시스템 | 30000000 | 계약금 | 11000000 |  | 11000000
2026 |  | CMI20260527 | DIT | DIT 계사 모니터링 시스템 | 30000000 | 잔금 | 19000000 |  |  | 19000000
[ 추가건 ]
연도 | 발주번호 | 프로젝트번호 |  | 프로젝트명 | 프로젝트금액 |  | 세금계산서 | 미결제금액 | 비 고
2025 | OP2508140002 | TA20250605 |  | 냉각수 모듈 조립1라인 JG 기종추가 개조(위아 창원) | 220000000 |  | 잔금 미발행 | 44000000
| OP2508220002 | TA20250605 |  | POA-TA-25T46 천성(씨엠인싸이트)유상사급 | -61700000 |  |  | -30850000
| OP2509040001 | TA20250605 |  | POA-TA-25T47 천성법인-유상사급 | -24800000 |  |  | -12400000
750000